## 使い方
📍 Axis ミッション進捗管理
下のタブ (例: 2026夏_モンゴル / 2026秋_ネパール) から参加するミッションを開いて、担当のタスクを進めます。
✏️ 基本の編集 (3つだけ)
① 完了チェック | F列のチェックボックスをクリック → 行が灰色になり、上部の進捗率が自動更新
② 日付を入れる | A列のセルをダブルクリック → カレンダーから選択。手入力は不要
③ 担当を選ぶ | E列のセルをクリック → ▼から名前を選択 (派遣別の名簿は「メンバー_モンゴル」「メンバー_ネパール」タブで管理)
🎨 行の色の意味
🟥 赤 | 期限超過 — 日付が過ぎたのに未完了
🟨 金 | 今日が期限
🟧 橙 | あと3日以内
⬜ 灰・打消 | 完了済み
🔘 Task Management サイドバー
上部メニュー [Task Management] → [Open Sidebar] で右側にパネルを表示。タスク行のセルをクリックすると、そのタスクの詳細がサイドバーに即時表示されます (約0.7秒)。
● サブタスク管理 | H列の ☐ サブタスクをチェックボックスで切替。テキスト編集 / 🗑 削除 / 入力欄から追加 まで全部サイドバー上で完結
● 進捗バー | サブタスクの完了状況を「3/5 (60%)」のように可視化。親タスクのF列とは別の独立指標
● 新規タスク行追加 | サイドバー下部 [+ 新規タスク行を追加] フォームから 日付 / カテゴリ / タスク / 担当 / 優先度 / 備考 を入力 → 日付順の正しい位置に自動挿入
⚠️ 初回のみ「Google で確認されていないアプリ」の警告画面が出ます — 左下 [Advanced] → [Go to ... (unsafe)] → [Allow] で 1 回だけ承認してください。2 回目以降は表示されません (各メンバーが自分の Google アカウントで初回 1 回ずつ実施)。
💬 質問・相談があるとき
タスクのセルを右クリック → 「コメント」で議論スレッドを残せる。@名前 でメンバーにメンション可能 (通知メールが届く)。
📱 スマホでも編集できる
Google Sheets モバイルアプリでセル編集・チェック・ドロップダウン・日付カレンダーまで対応。ただし Task Management サイドバー はPC版限定 — モバイルではセル直接編集で運用してください。
※ セットアップ / 新規ミッション作成 / Apps Script (サイドバー) インストールは docs/milestones-setup.md を参照 (管理者向け)

## メンバー_モンゴル
👥 🇲🇳 モンゴル派遣 メンバー名簿
A列に名前を追加すると、対応するミッションシートの「担当」ドロップダウンに自動反映される。両方のミッションに参加するメンバーは両シートに登録。
名前 | 役割 | 備考
田中 太郎 | 代表 | 書類・ビザ担当 (両派遣)
山田 花子 | 副代表 | 広報・運営 (両派遣)
鈴木 一郎 | 会計 | 予算・渡航手配 (両派遣)
伊藤 美咲 | 物資 | 植林用具・苗木調整
高橋 真希 | 現地コーデ | ウランバートル現地NPO連絡
全員 | — | 全体ミーティング時のみ
※ 新メンバー: A列に名前を追記。役割・備考は任意。

## メンバー_ネパール
👥 🇳🇵 ネパール派遣 メンバー名簿
A列に名前を追加すると、対応するミッションシートの「担当」ドロップダウンに自動反映される。両方のミッションに参加するメンバーは両シートに登録。
名前 | 役割 | 備考
田中 太郎 | 代表 | 書類・ビザ担当 (両派遣)
山田 花子 | 副代表 | 広報・運営 (両派遣)
鈴木 一郎 | 会計 | 予算・渡航手配 (両派遣)
佐藤 健 | 記録 | 写真・日誌・報告書
中村 直人 | 防災講師 | ワークショップ設計
全員 | — | 全体ミーティング時のみ
※ 新メンバー: A列に名前を追記。役割・備考は任意。

## 2026夏_モンゴル
📍 2026年 夏 モンゴル植林
ミッション名 | 2026年 夏 モンゴル植林 |  |  | 出発日 | 2026-07-15
今日 |  |  |  | D-day
完了 / 総数 |  |  |  | 進捗率
日付 | D-N | カテゴリ | タスク | 担当 | 完了 | 優先度 | 備考・詳細
2026-04-15 |  | 書類 | ビザ申請開始 | 田中 太郎 | TRUE | 高 | 3名分の書類準備完了
2026-04-20 |  | 書類 | パスポート残存期間確認 | 山田 花子 | FALSE | 高 | 全員のパスポート有効期限1年以上を確認
2026-04-22 |  | 書類 | ビザ申請書提出 | 田中 太郎 | TRUE | 高 | 大使館直接提出
2026-04-24 |  | 会計 | 予算案最終確認 | 鈴木 一郎 | FALSE | 中 | 執行部承認待ち
2026-04-26 |  | 広報 | メンバー募集ポスター作成 | 山田 花子 | FALSE | 低 | デザイン案3つから選定
2026-05-01 |  | 会計 | 渡航費予算確定 | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | 目標 ¥800k
2026-05-10 |  | 広報 | 春イベントでメンバー募集 | 山田 花子 | FALSE | 中 | 20名参加目標
2026-05-20 |  | 会計 | 大学助成金申請 | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | ☐ 書類提出 ☐ 面談準備 ☐ 結果受領
2026-06-01 |  | 物品 | 活動物資リスト作成 | 伊藤 美咲 | FALSE | 中 | 苗木数を現地コーディネータと相談
2026-06-10 |  | 当日運営 | 渡航前説明会 | 山田 花子 | FALSE | 高 | ☑ 会場予約 ☑ 資料作成 ☐ メンバー連絡 ☐ リハーサル (2/4回完了)
2026-06-15 |  | 物品 | 航空券予約確定 | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | 3社見積もり済、最安で決定予定
2026-06-20 |  | 会計 | クラウドファンディング開始 | 鈴木 一郎 | FALSE | 中 | Readyforで開設予定
2026-06-25 |  | 書類 | 海外旅行保険加入 | 田中 太郎 | FALSE | 高 | 全員分、東京海上日動
2026-07-01 |  | 物品 | 現地用語集作成 | 佐藤 健 | FALSE | 低 | モンゴル語基本フレーズ50
2026-07-05 |  | 当日運営 | 出発前最終ミーティング | 山田 花子 | FALSE | 高 | ☐ 荷物最終確認 ☐ 緊急連絡網 ☐ 現地情報共有
2026-07-10 |  | 物品 | 荷造り最終確認 | 田中 太郎 | FALSE | 高 | ☐ 服装リスト ☐ 薬品・応急セット ☐ カメラ・記録装備
2026-07-14 |  | 当日運営 | 成田空港集合 | 全員 | FALSE | 高 | 10:00 第2ターミナル北ウイング

## 2026秋_ネパール
📍 2026年 秋 ネパール防災教育
ミッション名 | 2026年 秋 ネパール防災教育 |  |  | 出発日 | 2026-10-20
今日 |  |  |  | D-day
完了 / 総数 |  |  |  | 進捗率
日付 | D-N | カテゴリ | タスク | 担当 | 完了 | 優先度 | 備考・詳細
2026-05-01 |  | 書類 | ネパール査証情報リサーチ | 田中 太郎 | TRUE | 中 | オンライン申請 (eTA) vs. 大使館申請の比較
2026-05-15 |  | 書類 | パスポート残存期間確認 (6ヶ月以上) | 山田 花子 | FALSE | 高 | 全員のパスポート有効期限を一覧化
2026-06-01 |  | その他 | 予防接種スケジュール確定 | 伊藤 美咲 | FALSE | 高 | ☐ 渡航外来予約 ☐ A型肝炎 1回目 ☐ 破傷風 ☐ 日本脳炎
2026-06-10 |  | 広報 | メンバー募集開始 | 山田 花子 | FALSE | 中 | 目標15名、SNS + 学内ポスター
2026-07-01 |  | 会計 | 予算案作成 | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | 目標 ¥900k、昨年比 +10%
2026-07-15 |  | 広報 | 現地教育NPO 事前ヒアリング | 佐藤 健 | FALSE | 高 | Zoom ミーティング 60分
2026-08-01 |  | 会計 | 航空券予約 (成田⇔カトマンズ) | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | 乗継便 3社見積もり → 最安で確定
2026-08-15 |  | 物品 | 防災教材作成 (ネパール語版) | 佐藤 健 | FALSE | 中 | 絵本、カード教材。現地教員と監修
2026-08-20 |  | 会計 | 大学助成金申請書提出 | 鈴木 一郎 | FALSE | 高 | ☐ 計画書 ☐ 予算書 ☐ 面談準備
2026-09-01 |  | 書類 | ネパール査証オンライン申請 | 田中 太郎 | FALSE | 高 | 全員分、出発14日前までに完了
2026-09-05 |  | 書類 | 海外旅行保険加入 | 田中 太郎 | FALSE | 高 | 東京海上日動、高山対応プラン
2026-09-10 |  | 広報 | クラウドファンディング開始 | 鈴木 一郎 | FALSE | 中 | Readyfor、目標 ¥500k、30日間
2026-09-20 |  | 物品 | 現地教員謝礼品準備 | 伊藤 美咲 | FALSE | 低 | 和紙小物、折り紙セット等
2026-09-25 |  | 物品 | 現地移動手段手配 | 田中 太郎 | FALSE | 中 | カトマンズ市内→学校、ハイヤー調整
2026-10-01 |  | 当日運営 | 渡航前説明会 | 山田 花子 | FALSE | 高 | ☐ 会場予約 ☐ 資料作成 ☐ メンバー最終確認 ☐ 保護者向け案内
2026-10-05 |  | 物品 | 医薬品・応急セット確認 | 伊藤 美咲 | FALSE | 高 | 高山病予防薬、下痢止め、整腸剤
2026-10-10 |  | 物品 | 荷造り最終確認 | 田中 太郎 | FALSE | 高 | ☐ 服装リスト ☐ 医薬品 ☐ 教材 ☐ カメラ・記録装備
2026-10-15 |  | 当日運営 | 出発前最終ミーティング | 山田 花子 | FALSE | 高 | ☐ 緊急連絡網 ☐ 現地連絡先 ☐ 個人装備最終点検
2026-10-20 |  | 当日運営 | 成田空港集合 | 全員 | FALSE | 高 | 08:00 第2ターミナル北ウイング

## テンプレート
📍 新しいミッション名を入力
ミッション名 | 新しいミッション名を入力 |  |  | 出発日 | 2026-12-31
今日 |  |  |  | D-day
完了 / 総数 |  |  |  | 進捗率
日付 | D-N | カテゴリ | タスク | 担当 | 完了 | 優先度 | 備考・詳細